## PTPCT
OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE
DIRIGENTE / PO |  |  |  | SETTORE/CDR |  |  |  | ALTRI CDR COINVOLTI
TUTTI |  |  |  | TUTTI |  |  |  | TUTTI
OBJ Strategico DUP | [7 empty] | Missione |  | 1
OBJ Operativo DUP | [7 empty] | Programma |  | 2
Titolo Obiettivo: |  | Prevenzione della corruzione e trasparenza all'interno del Piano integrato di organizzazione e Attività (PIAO)
L' Ente si propone di procedere all'aggiornamento delle strategie di prevenzione dei rischi corruttivi che, alla luce dei nuovi strumenti di programmazione, sono contenute nella sezione apposita del PIAO e perciò integrate nell'ambito di una programmazione triennale più ampia. Il fine ultimo è quello di contribuire, attraverso la prevenzione della corruzione, alla generazione e protezione del valore pubblico evitando il più possibile che i fenomeni corruttivi possano eroderlo. Una parte consistente dell'obiettivo sarà dedicata all'elaborazione della sezione del PIAO rigurdante l'anticorruzione e la trasparenza nell'ottica dell'integrazione con le altre sezioni. L'Ente, inoltre, porterà avanti l'attività di verifica della mappatura dei processi tenendo conto che, oltre ai processi ritenuti dal Comune a più alto rischio corruttivo, il mutato quadro normativo rende necessario una particolare attenzione ai processi che prevedono la gestione dei fondi europei e del PNRR opportunamente mappati. Delle misure individuate, sia generali che specifiche (con particolare attenzione al divieto di pantouflage), sarà opportunamente individuata la programmazione del monitoraggio di cui si darà applicazione durante l'anno come da indicazioni PNA 2022-2024. Al fine di coinvolgere tutti i dipendenti, l'Ente si avvarrà oltre che di momenti di confronto con il RPCT e la struttura di supporto, di corsi di formazione in presenza o in modalità FAD.
Descrizione Obiettivo:
|  | Tempi di realizzazione | [5 empty] | 2023 |  | 2024 |  | 2025
[8 empty] | x |  | x |  | x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | Studio propedeutico per la stesura della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2023-2025 | [5 empty] | 6 | Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione
2 | Mappatura dei processi/aree a maggior rischio di corruzione, identificazione e valutazione del rischio, programmazione delle misure e del loro monitoraggio | [5 empty] | 7 | Aggiornamento del Codice di comportamento in base alle linee guida ANAC
3 | Approvazione del PIAO 2023-2025 | [5 empty] | 8 | Programmazione per anno 2024
4 | Attuazione delle misure previste dalla sezione Rischi corruttivi del PIAO 2023-2025 relative all'anno corrente | [5 empty] | 9
5 | Formazione specifica ai Responsabili EQ in tema di prevenzione della corruzione
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di efficacia | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2024 | 2025
N. sezioni individuate oggetto di aggiornamento | [5 empty] | 2
N. di processi/aree ad alto rischio corruttivo | [5 empty] | 5
% dipendenti formati | [5 empty] | 90%
N. momenti di confronto tra Responsabili di Settore/RPCT e dipendenti svolti nell'anno per la condivisione di contenuti in tema di Anticorruzione e Codice di Comportamento | [5 empty] | 1
Integrazione con PIAO | [5 empty] | Sì
Indici di efficacia temporale | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2024 | 2025
% rispetto fasi e tempi | [5 empty] | 100%
Svolgimento monitoraggio PTPCT | [5 empty] | Sì
Indici di efficienza economica | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2024 | 2025
Indici di qualità | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2024 | 2025
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 |  | X
2 |  | x
3 |  | x
4 |  | x | x | x | x | X | X | X | X | X | x | x | x
6 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
7
8
9 | [11 empty] | x | x
VERIFICA INTERMEDIA AL | [6 empty] | VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | [6 empty] | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | [6 empty] | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL | [6 empty] | VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | [6 empty] | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | [6 empty] | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti | [6 empty] | Analisi degli scostamenti
Cause | [6 empty] | Cause
Effetti | [6 empty] | Effetti
Provvedimenti correttivi | [6 empty] | Provvedimenti correttivi
Intrapresi | [6 empty] | Intrapresi
Da attivare | [6 empty] | Da attivare
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome |  |  |  |  | % Partecipazione |  | Costo orario |  | % di tempo n° ore dedicate |  | Costo della risorsa
0 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  |  |  | Descrizione | [7 empty] | Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | [11 empty] | 0
[14 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[14 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0

## TRANSIZIONE DIGITALE
OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE
DIRIGENTE / PO |  |  |  | SETTORE/CDR |  |  |  | ALTRI CDR COINVOLTI
TUTTI |  |  |  | TUTTI |  |  |  | TUTTI
OBJ Strategico DUP |  | TRANSIZIONE DIGITALE | [5 empty] | Missione |  | 1
OBJ Operativo DUP |  | PROSEGUIMENTO OBIETTIVI DI ACCESSIBILITA' | [5 empty] | Programma |  | 4
Titolo Obiettivo: |  | TRANSIZIONE DIGITALE
Dopo il DL 76/2020 e il Nuovo Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, con il DL 77/2021 e il DL 80/2021 sono stati fissati gli obiettivi di PA digitale, introducendo ed integrando le norme sull'Identità digitale, il domicilio digitale e l'accesso ai servizi digitali. La strategia digitale improntata punta a favorire ed agevolare l'interazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, per l'erogazione di servizi e i pagamenti on_line. L'Ente si pone dunque l'obiettivo di continuare e completare il processo di digitalizzazione attraverso la continua applicazione di quanto previsto all'interno del Piano di Digitalizzazione E tenendo aggiornati i propri obiettivi di accessibilità. Le nuove strumentazioni - così migliorate - puntano a rappresentare la nuova modalità di accesso ai servizi del comune, quella digitale. A questo proposito, per promuovere l'uso dei servizi in modalità digitale, l'Ente si pone l'obiettivo di attuare dei momenti informativi verso la collettività. Parte importante del processo è la dematerializzazione dei documenti e degli archivi e dunque riguarda la creazione, gestione e conservazione dei documenti informatici. Per quanto riguarda l'aspetto della cyber security, l'Ente oltre che adeguare le proprie misure di sicurezza rinnova i piani di formazione del personale introducendo momenti formativi dedicati a questa tematica.
Descrizione Obiettivo:
|  | Tempi di realizzazione | [5 empty] | 2023 |  | 2024 |  | 2025
[8 empty] | x |  | x |  | x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | Piano Transizione Digitale: perseguimento obiettivi locali | [5 empty] | 5 | Formazione in materia di transizione digitale: codice di condotta e cyber security e alfabetizzazione digitale
2 | Adeguamento infrastrutture digitali, migrazione dei CED in cloud qualificati AgiD | [5 empty] | 6 | Informazione ai cittadini sull'accesso ai servizi on line
3 | Attuazione del manuale di gestione e conservazione documentale | [5 empty] | 7 | Verifica del corretto adeguamento delle prescrizioni del GDPR per quanto riguarda i dati trattati tramite i servizi erogati online e dal proprio proprio sito web
4 | Adeguamento alle misure di sicurezza secondo la complessità del proprio sistema | [5 empty] | 8
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di efficacia | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2024 | 2025
numero progetti digitalizzazione contrattualizzati | [5 empty] | 3
N. service cloud da attivare nell'anno (sw Saas, Server in Cloud, Archiviazione) (misura 1.2 Abilitazione al cloud con studio fattibilità e analisi preventivi entro il 4.12.2023 (con possibili proroghe tecniche) e scadenza 25.02.2025 per un importo totale di € 121.992,00 | [5 empty] | 1
adeguamento sito internet istituzionale (misura 1.4.1 Esperienza del cittadino nei servizi pubblici PA digitale 2026) con monitoraggio softwarehouse per preventivi entro il 31.12.2023 (con possibile proroga tecnica) e scadenza progetto 24.09.2024 per un importo di € 155.234,00 | [5 empty] | 2023-12-31
Aggiornamento obiettivi accessibilità da pubblicare sul portale Agid e nella sezione Amministrazione Trasparente | [5 empty] | 2023-03-31
Dichiarazione di accessibilità da caricare sul portale Agid ed evidenza sul proprio sito | [5 empty] | 2023-09-23
N. eventi formativi relativi alla transizione digitale | [5 empty] | 2
Indici di efficacia temporale | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2024 | 2025
% rispetto fasi e tempi | [5 empty] | 100%
% rispetto scadenze nazionali in materia di digializzazione (approvazione PTD, approvazione step intermedi PTD) | [5 empty] | 100%
Indici di efficienza economica | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2024 | 2025
Risorse acquisiite mediante PNRR o mediante altri fondi specifici sulla digitalizzazione | [5 empty] | 277226
Indici di qualità | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2024 | 2025
Grado complessivo raggiungimento obiettivi di Piano Transizione Digitale annuo | [5 empty] | 50%
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 |  | x | x | x | x | X | X | X | X | X | x | x | x
2 |  | x | x | x | x | X | X | X | X | X | x | x | x
3 |  | x | x | x | x | X | X | X | X | X | x | x | x
4 |  | x | x | x | x
5 |  | x | x | x | x | X | X | X | X | X | x | x | x
6 |  | x | x | x | x | X | X | X | X | X | x | x | x
7 |  | x | x | x | x | X | X | X | X | X | x | x | x
VERIFICA INTERMEDIA AL | [6 empty] | VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | [6 empty] | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | [6 empty] | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL | [6 empty] | VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | [6 empty] | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | [6 empty] | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti | [6 empty] | Analisi degli scostamenti
Cause | [6 empty] | Cause
Effetti | [6 empty] | Effetti
Provvedimenti correttivi | [6 empty] | Provvedimenti correttivi
Intrapresi | [6 empty] | Intrapresi
Da attivare | [6 empty] | Da attivare
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome |  |  |  |  | % Partecipazione |  | Costo orario |  | % di tempo n° ore dedicate |  | Costo della risorsa
D | AMADI MARIA LUISA | [6 empty] | 29.29
C | BOVO SABINA | [6 empty] | 20.51
C | BROVELLI MARCO | [6 empty] | 22.11
D | COGHETTO GIANLUCA | [6 empty] | 32.13
B | DI CIUCCIO PAOLA | [6 empty] | 16.46
D | GOMIERO PATRIZIA | [6 empty] | 35.05
6 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  |  |  | Descrizione | [7 empty] | Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | [11 empty] | 0
[14 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[14 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 6

## CCNL
OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE
DIRIGENTE / PO |  |  |  | SETTORE/CDR |  |  |  | ALTRI CDR COINVOLTI
TUTTI |  |  |  | TUTTI |  |  |  | TUTTI
OBJ Strategico DUP |  | Gestione risorse umane | [5 empty] | Missione |  | 1
OBJ Operativo DUP |  | parte economica | [5 empty] | Programma |  | 2
Titolo Obiettivo: |  | IL NUOVO CCNL ENTI LOCALI 2019/2021
Il 16 novembre 2022 è stato stipulato il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro EELL per il triennio 2019-2021. Il nuovo CCNL si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni: l'aggiornamento della classificazione del personale attualizzandolo alle future sfide da perseguire - anche in linea con il PNRR -, la revisione degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione, la revisione delle progressioni economiche e di alcune indennità, la specificazione del lavoro agile e da remoto e la modifica del sistema delle relazioni sindacali. Il 2023 sarà il primo anno di applicazione del nuovo contratto per l'Ente, questo implicherà una significativa attività di riscrittura di molti documenti e procedure che guidano la gestione del personale del comune di Vedano Olona, queste attività rivestono un carattere fortemente strategico per l'Amministrazione in quanto vogliono essere vissute ed agite non come meri adempimenti ma quali momenti preziosi di confronto, verifica ed allineamento tra i nuovi bisogni della collettività e la forma organizzativa che l'Ente si è dato.
Descrizione Obiettivo:
|  | Tempi di realizzazione | [5 empty] | 2023 |  | 2024 |  | 2025
x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | Formazione specifica e diffusa relativa al CCNL 2019/2021 | [5 empty] | 5 | Aggiornamento del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI)
2 | Revisione dei profili professionali: predisposizione atti conseguenti | [5 empty] | 6 | Revisione della graduazione delle Elevate Qualificazioni
3 | Costituzione del fondo di produttività a ricezione delle novità introdotte dal CCNL | [5 empty] | 7
4 | Avvio delle trattative sindacali
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di efficacia | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2024 | 2025
% dipendenti formati sul nuovo CCNL | [5 empty] | 5
% profili riscritti | [5 empty] | 100
Aggiornamento CCDI | [5 empty] | Sì
% PO interessate da inquadramento EQ | [5 empty] | 100
Indici di efficacia temporale | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2024 | 2025
% rispetto fasi e tempi | [5 empty] | 100%
Costituzione del fondo di produttività | [5 empty] | 2023-09-30
Avvio trattative sindacali (Inquadramento nuovi profili professionali e inizio trattative per il CCDI) | [5 empty] | 2023-04-30
Indici di efficienza economica | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2024 | 2025
Indici di qualità | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2024 | 2025
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 |  | x | x | x | x | X | X | X | X | X | x | x | x
2 |  | x | x | x
3 |  | x | x | x
4 |  | x | x | x | x
5 |  | x | x | x
6 |  | x | x | x | x | X | X | X | X | X | x | x | x
7
8
VERIFICA INTERMEDIA AL | [6 empty] | VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | [6 empty] | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | [6 empty] | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL | [6 empty] | VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | [6 empty] | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | [6 empty] | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti | [6 empty] | Analisi degli scostamenti
Cause | [6 empty] | Cause
Effetti | [6 empty] | Effetti
Provvedimenti correttivi | [6 empty] | Provvedimenti correttivi
Intrapresi | [6 empty] | Intrapresi
Da attivare | [6 empty] | Da attivare
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome |  |  |  |  | % Partecipazione |  | Costo orario |  | % di tempo n° ore dedicate |  | Costo della risorsa
D2 | AMADI MARIA LUISA |  |  |  |  | 7.5% |  | 29.29 |  | 4 |  | 117.16
C5 | BOVO SABINA |  |  |  |  | 20% |  | 20.51 |  | 10 |  | 205.1
C4 | BROVELLI MARCO |  |  |  |  | 5% |  | 22.11 |  | 4 |  | 88.44
D3-eco | COGHETTO GIANLUCA |  |  |  |  | 7.5% |  | 32.13 |  | 4 |  | 128.52
B3-eco | DI CIUCCIO PAOLA |  |  |  |  | 5% |  | 16.46 |  | 4 |  | 65.84
B6-eco | TOGNOLI MARIELLA |  |  |  |  | 5% |  | 17.7 |  | 3 |  | 53.1
D5 | GOMIERO PATRIZIA |  |  |  |  | 50% |  | 35.05 |  | 25 |  | 876.25
100%
7 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE | [10 empty] | 1534.41
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  |  |  | Descrizione | [7 empty] | Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | [11 empty] | 1534.41
[14 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[14 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 7

## REALIZZAZIONE LIBRO V.O
OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE
RESPONSABILE PO |  |  |  | SETTORE/CDR |  |  |  | ALTRI CDR COINVOLTI
MARTINELLI |  |  |  | AREA AMMINISTRATIVA
OBJ Strategico DUP | [7 empty] | Missione
OBJ Operativo DUP | [7 empty] | Programma
Titolo Obiettivo: |  | REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE LIBRO FOTOGRAFICO PROMOZIONALE DI VEDANO OLONA
L'adozione di politiche e misure promozionali del Comune, del suo territorio, degli eventi e delle attività ricopre un'importanza strategica nel processo di valorizzazione istituzionale e culturale dell'Ente, oltre che ad essere una leva considerevole per lo sviluppo socio-economico dello stesso e dell'indotto. Per l'anno 2023 è prevista la realizzazione e pubblicazione di un libro fotografico che illustri Vedano Olona, il suo territorio e il suo patrimonio culturale
Descrizione Obiettivo:
|  | Tempi di realizzazione | [5 empty] | 2023 |  | 2024 |  | 2025
x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | analisi dei presupposti e modalità di realizzazione del progetto (risorse interne ed esterne) e acquisizione risorse materiali ed economiche | [5 empty] | 5
2 | predisposizione materiale editoriale e affidamento pubblicazione | [5 empty] | 6
3 | presentazione alla cittadinanza | [5 empty] | 7
4
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di efficacia | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2024 | 2025
analisi progettualità e acquisizione risorse | [5 empty] | si
predisposizione materiale editoriale | [5 empty] | si
presentazione alla cittadinanza | [5 empty] | 2023-12-31
Indici di efficacia temporale | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2024 | 2025
% rispetto fasi e tempi | [5 empty] | 100%
Indici di efficienza economica | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2024 | 2025
Indici di qualità | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2024 | 2025
<10
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 |  | x | x | x | x | X | X
2 |  | x | x | x | x | x | x
3 | [7 empty] | x | x | x | x | x | x
4 | [7 empty] | x | x | x | x | x | x
5 | [7 empty] | x | x | x | x | x | x
6
7
8
VERIFICA INTERMEDIA AL | [6 empty] | VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | [6 empty] | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | [6 empty] | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL | [6 empty] | VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | [6 empty] | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | [6 empty] | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti | [6 empty] | Analisi degli scostamenti
Cause | [6 empty] | Cause
Effetti | [6 empty] | Effetti
Provvedimenti correttivi | [6 empty] | Provvedimenti correttivi
Intrapresi | [6 empty] | Intrapresi
Da attivare | [6 empty] | Da attivare
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome |  |  |  |  | % Partecipazione |  | Costo orario |  | % di tempo n° ore dedicate |  | Costo della risorsa
D2 | AMADI MARIALI LUISA | [6 empty] | 29.29
1 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  |  |  | Descrizione | [7 empty] | Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | [11 empty] | 0
[14 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[14 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 1

## BILANCIO 2024-2026
OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE
RESPONSABILE EQ |  |  |  | SETTORE/CDR |  |  |  | ALTRI CDR COINVOLTI
|  |  |  | FINANZIARIO |  |  |  | TUTTI I SETTORI
OBJ Strategico DUP | [7 empty] | Missione
OBJ Operativo DUP | [7 empty] | Programma
Titolo Obiettivo: |  | MIGLIORAMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE
La fase della programmazione economico-finanziaria dell'Ente, sulla base del Documento Unico di Programmazione adottato dall'Amministrazione Comunale, ha assunto negli anni un ruolo decisivo per una efficiente e prospettica gestione delle attività e dei servizi comunali a favore della cittadinanza, nonostante la complessità crescente della contabilità pubblica, accentuatasi con la pandemia Covid 19 e l'avvento delle risorse e dei progetti PNRR. L'obiettivo è quello di pervenire, attraverso una attenta pianificazione delle fasi cruciali, ad una modalità organizzativa che consenta di approvare già entro l'anno il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 e pertanto rendere subito attiva la gestione economico-finanziaria dal 1 gennaio 2024.
Descrizione Obiettivo:
|  | Tempi di realizzazione | [5 empty] | 2023 |  | 2024 |  | 2025
x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | analisi e trasmissione all'Amministrazione Comunale della situazione economico-finanziaria pluriennale dell'Ente, l'evoluzione prospettiva delle entrate e delle spese in assenza della legge di bilancio 2024-2026. | [5 empty] | 5
2 | acquisizione dei fabbisogni di spesa e delle previsioni di entrata sulla base degli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale su politiche dell'entrata e della spesa | [5 empty] | 6
3 | presentazione della bozza di bilancio di previsione e della nota di aggiornamento del DUP
4
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di efficacia | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2024 | 2025
trasmissione situazione finanziaria pluriennale dell'Ente | [5 empty] | 2023-07-31
acquisizione indirizzi e flusso informativo dagli uffici per la predisposizione dell'ipotesi di bilancio finanziario | [5 empty] | 2023-10-15
predisposizione proposta di deliberazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e dei relativi allegati | [5 empty] | 2023-11-15
Indici di efficacia temporale | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2024 | 2025
% rispetto fasi e tempi | [5 empty] | 100%
Indici di efficienza economica | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2024 | 2025
Indici di qualità | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2024 | 2025
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 |  | x | x | x | x | X | X | x
2 | [8 empty] | x | x | x | x | x
3 | [8 empty] | x | x | x | x | x
4
5
6
7
8
VERIFICA INTERMEDIA AL | [6 empty] | VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | [6 empty] | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | [6 empty] | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL | [6 empty] | VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | [6 empty] | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | [6 empty] | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti | [6 empty] | Analisi degli scostamenti
Cause | [6 empty] | Cause
Effetti | [6 empty] | Effetti
Provvedimenti correttivi | [6 empty] | Provvedimenti correttivi
Intrapresi | [6 empty] | Intrapresi
Da attivare | [6 empty] | Da attivare
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome |  |  |  |  | % Partecipazione |  | Costo orario |  | % di tempo n° ore dedicate |  | Costo della risorsa
D2 | AMADI MARIA LUISA | [6 empty] | 29.29
| CRESTANI ELISA (ass.soc.in convenz.) | [6 empty] | 16.67
2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  |  |  | Descrizione | [7 empty] | Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | [11 empty] | 0
[14 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[14 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 2

## AREE MERCATALI
OBIETTIVO STRATEGICO
DIRIGENTE / PO |  |  | SETTORE/CDR |  |  | ALTRI CDR COINVOLTI
GHIRINGHELLI |  |  | POLIZIA LOCALE |  |  | TRIBUTI
OBJ Strategico DUP | [5 empty] | Missione
OBJ Operativo DUP | [5 empty] | Programma
Titolo Obiettivo: |  | NUOVA DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI DELLA AREE MERCATALI
Descrizione Obiettivo: |  | L'obiettivo è finalizzato a mettere ordine all'attuale situazione delle concessioni delle attività ambulanti presso l'area adibita a commercio ambulante. In particolare si propone di rivisitare la disciplina inerente i criteri di assegnazione delle concessioni delle aree per l'esercizio delle attività ambulanti (alimentari e non) nonchè procedere ad una ricognizione straordinaria delle attuali concessioni e regolarizzazione di quelle che presentano criticità, anche dal punto di vista del plateatico da introitare.
|  | Tempi di realizzazione |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025
[6 empty] | x | x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | ricognizione straordinaria delle aree e concessioni in essere anche prive di titolo rilasciato dall'Ente. |  |  |  | 5
2 | approvazione nuova disciplina per l'assegnazione in concessione delle aree per l'esercizio di attività ambulanti secondo gli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale |  |  |  | 6
3 | Assegnazione degli spazi individuati e regolarizzazione delle posizioni esistenti sulla base della nuova disciplina |  |  |  | 7
4
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di efficacia |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
ricognizione straordinaria delle aree e delle concessioni in essere |  |  |  | 2023-09-30
approvazione nuova disciplina assegnazione concessioni |  |  |  | 2023-11-30
avvio assegnazioni e regolarizzazioni posizioni esistenti |  |  |  | 2023-12-31
Indici di efficacia temporale |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
% rispetto fasi e tempi |  |  |  | 100%
Indici di efficienza economica |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
Indici di qualità |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025

## IMPLEMENTAZIONE PROGETTI
OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE
RESPONSABILE EQ |  |  | SETTORE/CDR |  |  | ALTRI CDR COINVOLTI
ALDEGHERI |  |  | TECNICO |  |  | FINANZIARIO
OBJ Strategico DUP | [5 empty] | Missione
OBJ Operativo DUP | [5 empty] | Programma
Titolo Obiettivo: |  | ACQUISIONE AREE PER IMPLEMENTAZIONE PROGETTI E AREE PER SERVIZI PUBBLICI
Descrizione Obiettivo: |  | Acquisizione mappale 1217 presso centro sportivo "M. Porta" per futuro ampliamento del centro sportivo e dell'area parcheggio sita in via Don Minzoni mappale 239 sub 510.
|  | Tempi di realizzazione |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025
x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | analisi e determinazione della fattibilità tecnico-economica dell'operazione di acquisto e della sostenibilità finanziaria pluriennale dell'investimento |  |  |  | 5
2 | predisposizione atti propedeutici (proposta di deliberazione al consiglio comunale, schema di compromesso) per l'acquisto delle aree |  |  |  | 6
3 | Sottoscrizione atti di acquisto delle aree presso notaio |  |  |  | 7
4 |  |  |  |  | 8
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di efficacia |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
analisi e determinazione del valore di acquisto delle aree |  |  |  | 30.09.2023
presentazione atti per operazione per acquisizione in Consiglio Comunale |  |  |  | 30.10.2023
Stipula atti notarili |  |  |  | 31.12.2023
Indici di efficacia temporale |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
% rispetto fasi e tempi |  |  |  | 100%
Indici di efficienza economica |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
Indici di qualità |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025

## IMPLEMENTAZIONE PISTA CICLO PED
OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE
RESPONSABILE EQ |  |  |  | SETTORE/CDR |  |  |  | ALTRI CDR COINVOLTI
GHIRINGHELLI |  |  |  | POLIZIA LOCALE |  |  |  | TECNICO
OBJ Strategico DUP | [7 empty] | Missione
OBJ Operativo DUP | [7 empty] | Programma
Titolo Obiettivo: |  | IMPLEMENTAZIONE PISTA CICLO-PEDONALE VIA ADUA
Descrizione Obiettivo: |  | Il potenziamento della mobilità dolce ed eco-sostenibile rappresenta una delle priorità di questa Amministrazione Comunale. L'obiettivo in particolare prevede l'ampliamento della pista ciclo pedonale di via adua con il collegamento al percorso precedentemente realizzato.
|  | Tempi di realizzazione | [5 empty] | 2023 |  | 2024 |  | 2025
[8 empty] | x |  | X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | analisi e determinazione della fattibilità tecnico-economica dell'intervento, del cronoprogramma sostenibile ed eventuale inserimento dell'intervento nel piano delle opere 2023-2025 | [5 empty] | 5
2 | predisposizione e presentazione all'Amministrazione Comunale del progetto esecutivo dell'intervento | [5 empty] | 6
3 | affidamento dei lavori di realizzazione del tratto ciclo-pedonale e acquisti di beni e servizi connessi all'intervento (segnaletica, arredo urbano )
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di efficacia | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2024 | 2025
presentazione all'Amministrazione relazione fattibilità tecnica-economica e relativo cronoprogramma | [5 empty] | 2023-09-30
presentazione per l'approvazione del progetto esecutivo | [5 empty] | 2023-10-30
affidamento lavori | [5 empty] | 2023-12-31
consegna lavori | [5 empty] | 2024-03-01
Indici di efficacia temporale | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2024 | 2025
% rispetto fasi e tempi | [5 empty] | 100%
Indici di efficienza economica | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2024 | 2025
Indici di qualità | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2024 | 2025
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 |  | x | x | x | x | X | X | x | x | X | X | x | x
2 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3 |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
#REF! |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
5
6
7
8
VERIFICA INTERMEDIA AL | [6 empty] | VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | [6 empty] | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | [6 empty] | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL | [6 empty] | VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | [6 empty] | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | [6 empty] | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti | [6 empty] | Analisi degli scostamenti
Cause | [6 empty] | Cause
Effetti | [6 empty] | Effetti
Provvedimenti correttivi | [6 empty] | Provvedimenti correttivi
Intrapresi | [6 empty] | Intrapresi
Da attivare | [6 empty] | Da attivare
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome |  |  |  |  | % Partecipazione |  | Costo orario |  | % di tempo n° ore dedicate |  | Costo della risorsa
D2 | AMADI MARIA LUISA | [6 empty] | 29.29
| CRESTANI ELISA (ass.soc.in convenz.) | [6 empty] | 16.67
2 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  |  |  | Descrizione | [7 empty] | Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | [11 empty] | 0
[14 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[14 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 2

## MISURA DI INCLUSIONE ATTIVA (hidden)
OBIETTIVO GESTIONALE SERVIZI ALLA PERSONA
DIRIGENTE / PO |  |  |  | SETTORE/CDR |  |  |  | ALTRI CDR COINVOLTI
OBJ Strategico DUP |  | Gestione risorse umane | [5 empty] | Missione
OBJ Operativo DUP |  | parte economica | [5 empty] | Programma
Titolo Obiettivo: |  | NUOVO REDDITO DI CITTADINANZA - MIA
La Misura di Inclusione Attiva (MIA) è una nuova misura di welfare per contrastare le difficoltà economiche, aggravate dalla pandemia di Covid-19 e dal caro energia legato alla guerra in Ucraina, che andrà a sostituire l'attuale Reddito di cittadinanza già dagli ultimi mesi del 2023. I beneficiari della MIA sono divisi in due platee: le famiglie povere senza persone occupabili e le famiglie con occupabili. Le prime sono quelle in cui c’è almeno un minorenne, un anziano over 60 o un disabile. Mentre, le seconde quelle dove non ci sono queste categorie 'deboli', ma almeno una persona tra 18 e 60 anni d’età. l'Ufficio servizi sociali sarà impegnato nelle attività amministrative relative al delicato passaggio alle nuove norme di MIA (Misura si inclusione attiva) e nella gestione on line delle relative pratiche nell'ambito della rinnovata piattaforma GEPI .
Descrizione Obiettivo:
|  | Tempi di realizzazione | [5 empty] | 2023 |  | 2024 |  | 2025
[8 empty] | x |  | x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | Analisi e contestualizzazione della nuova misura di welfare introdotta con la legge di bilancio 2023 nonché dai decreti di attuazione della medesima | [5 empty] | 5
2 | attività formativa del personale incaricato sulla nuova misura introdotta e | [5 empty] | 6
3 | gestione delle istanze e dei controlli sulla piattaforma GEPI | [5 empty] | 7
4
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di efficacia | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2024 | 2025
n. attività formative attivate | [5 empty] | 1
n. pratiche gestite sulla piattaforma GEPI | [5 empty] | 3
n. controlli effettuati sulle posizioni inserite | [5 empty] | 5
Indici di efficacia temporale | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2024 | 2025
% rispetto fasi e tempi | [5 empty] | 100%
Indici di efficienza economica | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2024 | 2025
Indici di qualità | [5 empty] | ATTESO |  | RAGGIUNTO |  | Scost. |  | 2024 | 2025
CRONOPROGRAMMA
FASI E TEMPI |  | Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre
1 |  | x | x | x | x | X | X
2 | [7 empty] | x | x | x | x | x | x
3 | [7 empty] | x | x | x | x | x | x
4 | [7 empty] | x | x | x | x | x | x
5 | [7 empty] | x | x | x | x | x | x
6
7
8
VERIFICA INTERMEDIA AL | [6 empty] | VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | [6 empty] | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | [6 empty] | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL | [6 empty] | VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO % | [6 empty] | MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI % | [6 empty] | MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
Analisi degli scostamenti | [6 empty] | Analisi degli scostamenti
Cause | [6 empty] | Cause
Effetti | [6 empty] | Effetti
Provvedimenti correttivi | [6 empty] | Provvedimenti correttivi
Intrapresi | [6 empty] | Intrapresi
Da attivare | [6 empty] | Da attivare
PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO
Cat. | Cognome e Nome |  |  |  |  | % Partecipazione |  | Costo orario |  | % di tempo n° ore dedicate |  | Costo della risorsa
0 | COSTO DELLE RISORSE INTERNE
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE
Tipologia |  |  |  | Descrizione | [7 empty] | Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO | [11 empty] | 0
[14 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[14 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | 0

## MIGLIORAM VIAB
OBIETTIVO STRATEGICO :
DIRIGENTE / PO |  |  | SETTORE/CDR |  |  | ALTRI CDR COINVOLTI
ALDEGHERI |  |  | TECNICO |  |  | POLIZIA LOCALE
OBJ Strategico DUP | [5 empty] | Missione
OBJ Operativo DUP | [5 empty] | Programma
Titolo Obiettivo: |  | STRATEGIE ED INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' URBANA
Il miglioramento della viabilità, a tutela della sicurezza della cittadinanza, della mobilità dolce e della fluidità del traffico veicolare rappresenta un aspetto importante della vita quotidiana, oltre che elemento rilevante per lo sviluppo territoriale e socio-economico del territorio. L'Amministrazione Comunale sarà pertanto impegnata, con il supporto degli uffici competenti, a valutare e ad adottare specifiche misure finalizzate alla messa in sicurezza di aree di traffico veicolare caratterizzati da criticità e di garantire l'incolumità di coloro che intendono percorrere il territorio cittadino usufruendo di biciclette, monopattini e altri strumenti di mobilità dolce, per una maggiore vivibilità e sostenibilità ambietale della stessa.
Descrizione Obiettivo:
|  | Tempi di realizzazione |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025
[6 empty] | x | X
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | predisposizione e sottoposizione all'Amministrazione Comunale di uno studio del traffico con particolare riguardo alla messa in sicurezza di alcuni punti critici ( Via Venegono e alle soluzioni migliorative per la viabilità comunale |  |  |  | 5
2 | avvio intervento di messa in sicurezza incrocio Via dei Venegono (avvio procedura di gara) |  |  |  | 6
7
4
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di efficacia |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
trasmissione studio del traffico e soluzioni alternative di miglioramento della viabilità comunale |  |  |  | 2023-10-31
avvio procedura di gara dei lavori di messa in sicurezza Via per Venegono |  |  |  | 2023-12-31
Indici di efficacia temporale |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
% rispetto fasi e tempi |  |  |  | 100%
Indici di efficienza economica |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
Indici di qualità |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
[10 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[10 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!

## MONITORAGGIO AMBIENTALE
OBIETTIVO STRATEGICO
DIRIGENTE / PO |  |  | SETTORE/CDR |  |  | ALTRI CDR COINVOLTI
GHIRINGHELLI |  |  | POLIZIA LOCALE
OBJ Strategico DUP | [5 empty] | Missione
OBJ Operativo DUP | [5 empty] | Programma
Titolo Obiettivo: |  | MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'ABBANDONO DEI RIFIUTI
Descrizione Obiettivo: |  | L'abbandono dei rifiuti in violazione delle norme sul conferimento e lo smaltimento degli stessi rappresenta da sempre una piaga per qualsiasi Amministrazione Comunale, comportando pericoli potenziali alla salute dei cittadini e un incremento di costi inerenti il servizio per prestazioni supplementari che devono essere garantite dall'Ente a causa del comportamento dei trasgressori. L'Ente si propone pertanto di potenziare il monitoraggio e il controllo sul territorio in ordine alla presenza di rifiuti abbandonati, attraverso fototrappole e altri strumenti tecnologici avanzati.
|  | Tempi di realizzazione |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025
x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | installazione di fototrappole nei luoghi che presentano criticità maggiorni in termini di abbandono di rifiuti |  |  |  | 5
2 | trasmissione reportistica in merito al numero di abbandoni rilevati e contravvenzioni elevate. |  |  |  | 6
3 | monitoraggio sul territorio mediante pattugliamento delle zone critiche |  |  |  | 7
4
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di efficacia |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
n. fototrappole installate in punti critici |  |  |  | almeno 3
n. report prodotti all'Amministrazione Comunale |  |  |  | 1
n. sopralluoghi e pattugliamenti mensili di monitoraggio del territorio |  |  |  | 2
Indici di efficacia temporale |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
% rispetto fasi e tempi |  |  |  | 100%
Indici di efficienza economica |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
Indici di qualità |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
[10 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[10 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!

## SERVIZIO PROVVISORIO BIBLIOTECA
OBIETTIVO STRATEGICO INTERSETTORIALE
DIRIGENTE / PO |  |  | SETTORE/CDR |  |  | ALTRI CDR COINVOLTI
MASULLO |  |  | SERVIZI ALLA PERSONA |  |  | AREA TECNICA
OBJ Strategico DUP | [5 empty] | Missione
OBJ Operativo DUP | [5 empty] | Programma
Titolo Obiettivo: |  | SERVIZIO BIBLIOTECA SOSTITUTIVO
L'attuale sede della Biblioteca Comunale è oggetto di lavori di ristrutturazione che comportano la momentanea indisponibilità dei locali per l'erogazione regolare del servizio di prestito all'utenza, oltre alle altre attività culturali in essa organizzate. Pertanto l'obiettivo è quello di garantire, sino alla conclusione degli interventi, il prestito e la consultazione delle novità editoriali presso i locali individuati.
Descrizione Obiettivo:
|  | Tempi di realizzazione |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025
[6 empty] | x | x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | individuazione degli spazi destinati al servizio prestito e consultazione novità editoriali |  |  |  | 5
2 | trasferimento attrezzature e arredi per organizzazione del servizio della sede transitoria |  |  |  | 6
3 | accessibilità del servizio transitorio da parte dell'utenza |  |  |  | 7
4
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di efficacia |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
individuazione locali per servizio provvisorio di prestito e deposito consultazione novità editoriali |  |  |  | 2023-06-15
relazione organizzazione del servizio transitorio e relativo cronoprogramma |  |  |  | 2023-06-30
trasferimento materiale librario e arredi per organizzazione nel servizio della sede transitoria |  |  |  | 2023-07-31
Indici di efficacia temporale |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
% rispetto fasi e tempi |  |  |  | 100%
Indici di efficienza economica |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
Indici di qualità |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
[10 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[10 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!

## PROGETTO ABC
OBIETTIVO STRATEGICO
DIRIGENTE / PO |  |  | SETTORE/CDR |  |  | ALTRI CDR COINVOLTI
MASULLO |  |  | SERVIZI ALLA PERSONA
OBJ Strategico DUP | [5 empty] | Missione
OBJ Operativo DUP | [5 empty] | Programma
Titolo Obiettivo: |  | PROGETTO ABC : PROMOZIONE DELLA FRUIBILITA' DEL PATRIMONIO ABITATIVO DEL TERRITORIO
L'obiettivo si propone di avviare uno screening della situazione del patrimonio abitativo presente sul territorio ed in particolare delle unità immobiliari non locate (c.d. appartamenti sfitti), quantificando il fenomeno, le criticità emerse in ordine alla possibile stipula di contratti tra privati, anche attraverso il confronto i rappresentanti delle categorie coinvolte. Tale percorso è finalizzato alla riattivazione del progetto ABC, già intrapreso negli anni precedenti mai concretamente realizzato a causa della sopravvenuta emergenza epidemiologica Covid 19
Descrizione Obiettivo:
|  | Tempi di realizzazione |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025
x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | avvio screening unità immobiliari non locate sul territorio comunale (c.d. case sfitte) |  |  |  | 5
2 | relazione in merito alle cause del fenomeno delle case sfitte e confronto con i rappresentanti delle categorie coinvolte |  |  |  | 6
3 | studio di fattibilità di misure di promozione e sovvenzione a favore dei proprietari di immobili non locati |  |  |  | 7
4
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di efficacia |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
screening unità immobiliari non locate |  |  |  | 2023-09-30
n. incontri di approfondimento con rappresentanti delle categorie coinvolte |  |  |  | 2023-12-31
studio di fattibilità misure di sostegno o sovvenzione proprietari di immobili non locati o affittuari |  |  |  | 2023-12-31
Indici di efficacia temporale |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
% rispetto fasi e tempi |  |  |  | 100%
Indici di efficienza economica |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
Indici di qualità |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
[10 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[10 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!

## MISURE DI CONTRASTO AL CAROVITA
OBIETTIVO STRATEGICO
DIRIGENTE / PO |  |  | SETTORE/CDR |  |  | ALTRI CDR COINVOLTI
MASULLO |  |  | SERVIZI ALLA PERSONA
OBJ Strategico DUP | [5 empty] | Missione
OBJ Operativo DUP | [5 empty] | Programma
Titolo Obiettivo: |  | MISURE DI CONTRASTO AL CAROVITA A FAVORE DEI RESIDENTI
Descrizione Obiettivo: |  | L'obiettivo si propone di sostenere la cittadinanza, attraverso contributi economici finalizzati al contrasto dell'aumento dei prezzi dei beni e dei servizi sostenuti dalle famiglie. In particolare viene stanziato un apposito fondo di sostegno contro il carovita al quale sarà possibile accedere mediante partecipazione all'apposito bando emanato dall'Amministrazione Comunale. L'avviso pubblico contiene i criteri di accesso al fondo e di creazione della graduatoria dei beneficiari, tenuto conto delle risorse economiche disponibili a bilancio per l'iniziativa.
|  | Tempi di realizzazione |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025
x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | predisposizione criteri generali di accesso e di formazione della graduatoria degli aventi diritto al contributo economico, sulla base delle risorse stanziate a bilancio |  |  |  | 5
2 | pubblicazione avviso e raccolta istanze |  |  |  | 6
3 | pubblicazione graduatoria degli aventi diritto ed erogazione contributo |  |  |  | 7
4
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di efficacia |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
predisposizione criteri di accesso e di formazione della graduatoria |  |  |  | 2023-09-30
pubblicazione avviso e raccolta istanze |  |  |  | 2023-10-31
pubblicazione graduatoria ed erogazione contributi |  |  |  | 2023-12-31
Indici di efficacia temporale |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
% rispetto fasi e tempi |  |  |  | 100%
Indici di efficienza economica |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
Indici di qualità |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
[10 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[10 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!

## ELIM. BARRIERE SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVO STRATEGICO
DIRIGENTE / PO |  |  | SETTORE/CDR |  |  | ALTRI CDR COINVOLTI
ALDEGHERI |  |  | TECNICO
OBJ Strategico DUP | [5 empty] | Missione
OBJ Operativo DUP | [5 empty] | Programma
Titolo Obiettivo: |  | ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE SCUOLA PRIMARIA "E. DE AMICIS"
Descrizione Obiettivo: |  | L'obiettivo è finalizzato a mettere in campo interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche presso la Scuola Primaria "de Amicis". In particolare gli uffici competenti cureranno la progettazione e l'affidamento dei lavori presso il plesso scolastico al fine di consentire una maggiore accessibilità dello stesso alla popolazione scolastica soprattutto quella che presenta problemi di disabilità.
|  | Tempi di realizzazione |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025
[6 empty] | x | x
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:
1 | presentazione progetto esecutivo e croprogramma interventi |  |  |  | 5
2 | aggiudicazione lavori |  |  |  | 6
3 | consegna dei lavori e certificazione di regolare esecuzione |  |  |  | 7
4 |  |  |  |  | 8
INDICATORI DI RISULTATO
Indici di efficacia |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
approvazione progetto esecutivo e cronoprogramma interventi |  |  |  | 2023-10-30
aggiudicazione lavori |  |  |  | 2023-12-31
consegna lavori e certificazione di regolare esecuzione |  |  |  | 2024-09-30
Indici di efficacia temporale |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
% rispetto fasi e tempi |  |  |  | 100%
Indici di efficienza economica |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
Indici di qualità |  |  |  | ATTESO |  | RAGGIUNTO | Scost. | 2024 | 2025
[10 empty] | DES | TYP | ATT | VA | ADD
[10 empty] | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!